## содержание
№ приложения | Наименование приложения | период | заявка 11-15 | отправлено
1.1. | Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования | 5
1.2. | Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на год N | N
1.3. | Прогноз ввода/вывода объектов | 5
1.4. | Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС | корректировка
2.1. | Пояснительная записка | 5
2.2. | Краткое описание инвестиционной программы | 5
2.3. | Финансовая модель по проекту инвестиционной программы | 5
3.1. | Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта | 5
3.2. | I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний | 5
4.1. | Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию) | 5
4.2. | Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей | 5
4.3. | Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно | 5
5. | Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию) | отчет
6.1. | Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно) | отчет
6.2. | Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно) | отчет
6.3. | Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно) | отчет
7.1. | Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально) | отчет, кв
7.2. | Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально) | отчет, кв
8. | Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально) | отчет, кв
9. | Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально) | отчет, кв
10. | Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально) | отчет
11.1. | Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально) | отчет
11.2. | I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально) | отчет
12. | Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально) | отчет
13. | Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально) | отчет
14. | График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому) | год

## приложение 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Протон"
|  |  |  | год | без НДС | % | [11 empty] | ____________________________
|  |  |  | 2015 | 0.524 | 0 | [11 empty] | (подпись)
|  |  |  | 2016 | 0.53448 | 2 | [11 empty] | «03» марта 2014года
|  |  |  | 2017 | 0.54517 | 2 | [11 empty] | М.П.
1.6036
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  |  | Объем финансирования****
[9 empty] | План года N | План года N+1 | План года N+2 | План года N+3 *** | Итого | План года N | План года N+1 | План года N+2 | План года N+3 *** | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО, | С/П | 3.2 | 2015 | 2017 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1.6
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | С | 3.2 | 2015 | 2015 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1.6
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | С | 3.2 | 2015 | 2015 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
1 | Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ. | С | 3.2 | 2015 | 2015 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
… | [17 empty] | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [16 empty] | 0
1 | Объект 1 | [16 empty] | 0
2 | Объект 2 | [16 empty] | 0
… | [17 empty] | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | С/П | 0 | 2016 | 2017 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1.1
1 | Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ. | С/П | 0 | 2016 | 2017 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1.1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 1.2.
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на год 2015-2017гг
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Протон"
______________________
(подпись)
«03» марта 2014года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 2015 | 20 | 0 | 3.2 | [6 empty] | 0.5 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 2015 | 20 | 0 | 3.2 | [6 empty] | 0.5 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 0
1 | Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ. |  |  |  |  | 2015 | 20 | 0 | 3.2 | [6 empty] | 0.5 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 1.1 | 0.18 | 0.28 | 0.64 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 15 | 0 | 0
1 | Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ. | [14 empty] | 1.1 | 0.18 | 0.28 | 0.64 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 15 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)

## приложение 1.3
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Протон"
_____________________
«03» марта 2014года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
Наименование инвестиционного проекта Реконструкция (замена МВ на ВВ) ЗРУ-10кВ.КРУН-6кВ ПС "Приборная"110/10/6кВ.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  | Вывод мощностей
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | N | N+1 | N+2 | N | N+1 | N+2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ. | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
Прогноз ввода/вывода объектов
Наименование инвестиционного проекта Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  | Вывод мощностей
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | N | N+1 | N+2 | N | N+1 | N+2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 1.4
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Протон"
____________________________
(подпись)
«03» марта 2014года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  | Причины корректировки
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | план*** | скорректированный объем**** | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур | план *** | скорр ектирова нный объем
| ВСЕГО, | 1.888 | 0.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59 |  | 0 | [6 empty] | 3.2
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 1.888 | 0.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59 |  | 0 | [6 empty] | 3.2
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.59 | 0.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59 |  | 0 | [6 empty] | 3.2
1 | Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ. | 0.59 | 0.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59 |  | 0 | [6 empty] | 3.2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 1.298 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ. | 1.298 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года
** - в ценах отчетного года
*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
**** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 2.2
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Краткое описание инвестиционной программы
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Протон"
____________________________
(подпись)
«03» марта 2014года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2014, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
1 | Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ. | Орловская обл | г. Орел ул .Игнатова ,12 | 50 | 92 |  | - | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 100 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | Износ оборудования | + |  |  |  | - | -
2 | Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ. | Орловская обл | г. Орел ул .Игнатова ,12 | 50 | 92 |  | - | 2016 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 100 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | Требования СО | + |  |  |  | - | -
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Мирегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)

## приложение 2.3
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Протон"
_______________________
«03» марта 2014 года
М.П.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1603649
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 20 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 2 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 0 |  |  |  | 0
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается |  |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 20 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | 3772511.0253 |  |  |  | 3772511.0253
Периодичность ремонта объекта, лет | 0 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | да |  |  |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 0
Периодичность расходов, лет | 0
0
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 4
Ставка по кредиту | 12%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 15%
Доля заемных средств | 75%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12.5%
Доля собственных средств | 25%
WACC | 12.12%
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Период | 2015 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Прогноз инфляции | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8%
Кумулятивная инфляция | 4.8% | 9.83% | 15.1% | 20.63% | 26.42% | 32.49% | 38.84% | 45.51% | 52.49% | 59.81%
Доход, руб. без НДС | 150000 | 164745.6 | 189625.9075 | 228740.3614 | 289167.3241 | 383104.1989 | 531919.4741 | 773991.4295 | 1180287.1952 | 1886255.5127
| 1523466.55 | 1443284.1 | 823284.1 | 203284.1 | -416715.9 | -1036715.9 | -1656715.9 | -2276715.9 | -2896715.9 | -3516715.9
Кредит, руб. | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Основной долг на начало периода | 0 | 1202736.75 | 801824.5 | 400912.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 1603649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 400912.25 | 400912.25 | 400912.25 | 400912.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 240547.35 | 180410.5125 | 120273.675 | 60136.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 2015 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Доход | 150000 | 164745.6 | 189625.9075 | 228740.3614 | 289167.3241 | 383104.1989 | 531919.4741 | 773991.4295 | 1180287.1952 | 3772511.0253
Операционные расходы | -37044.2919 | -31752.2502 | -18112.2502 | -4472.2502 | 9167.7498 | 22807.7498 | 36447.7498 | 50087.7498 | 63727.7498 | 77367.7498
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | -37044.2919 | -31752.2502 | -18112.2502 | -4472.2502 | 9167.7498 | 22807.7498 | 36447.7498 | 50087.7498 | 63727.7498 | 77367.7498
EBITDA | 456276.6497 | 420184.9823 | 946090.0638 | 949258.5709 | 978002.0887 | 1107094.3385 | 1302040.6687 | 1608895.0152 | 2112817.9341 | 5239854.5302
Амортизация | -80182.45 | -80182.45 | -620000 | -620000 | -620000 | -620000 | -620000 | -620000 | -620000 | -620000
EBIT | 376094.1997 | 340002.5323 | 326090.0638 | 329258.5709 | 358002.0887 | 487094.3385 | 682040.6687 | 988895.0152 | 1492817.9341 | 4619854.5302
Проценты | -240547.35 | -180410.5125 | -120273.675 | -60136.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 150000 | 164745.6 | 189625.9075 | 228740.3614 | 289167.3241 | 383104.1989 | 531919.4741 | 773991.4295 | 1180287.1952 | 3772511.0253
Налог на прибыль | -22591.1416 | -26598.67 | -34302.7315 | -44853.6222 | -59667.0148 | -81182.3897 | -113673.4448 | -164815.8359 | -248802.989 | -769975.755
Чистая прибыль | 112955.7081 | 132993.3498 | 171513.6573 | 224268.1112 | 298335.0739 | 405911.9487 | 568367.2239 | 824079.1793 | 1244014.945 | 3849878.7751
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2015 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
EBIT | 376094.1997 | 340002.5323 | 326090.0638 | 329258.5709 | 358002.0887 | 487094.3385 | 682040.6687 | 988895.0152 | 1492817.9341 | 4619854.5302
Амортизация | 80182.45 | 80182.45 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000
Проценты | -240547.35 | -180410.5125 | -120273.675 | -60136.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -22591.1416 | -26598.67 | -34302.7315 | -44853.6222 | -59667.0148 | -81182.3897 | -113673.4448 | -164815.8359 | -248802.989 | -769975.755
НДС | -27000 | -29654.208 | -34132.6634 | -41173.265 | -52050.1183 | -68958.7558 | -95745.5053 | -139318.4573 | -212451.6951 | -679051.9846
Изменения в рабочем капитале | -15000 | -1474.56 | -2488.0308 | -3911.4454 | -6042.6963 | -9393.6875 | -14881.5275 | -24207.1955 | -40629.5766 | -259222.383
Инвестиции | 1603649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 1202736.75 | 801824.5 | 400912.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -1490693.2919 | 132993.3498 | 171513.6573 | 224268.1112 | 298335.0739 | 405911.9487 | 568367.2239 | 824079.1793 | 1244014.945 | 3849878.7751
Накопленный ЧДП | -1490693.2919 | -1357699.9421 | -1186186.2848 | -961918.1736 | -663583.0997 | -257671.151 | 310696.0729 | 1134775.2522 | 2378790.1973 | 6228668.9724
Коэффициент дисконтирования | 2015: 0.5; N+1: 0.67; N+2: 0.79; N+3: 1
PV | 225000 | 275125.152 | 339430.3745 | 457480.7227 | 289167.3241 | 383104.1989 | 531919.4741 | 773991.4295 | 1180287.1952 | 3772511.0253
NPV (без учета продажи) | -1378649 | 275125.152 | 339430.3745 | 457480.7227 | 289167.3241 | 383104.1989 | 531919.4741 | 773991.4295 | 1180287.1952 | 3772511.0253
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.2% | 26.85%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проеткам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
Note on B58: я думаю +
Note on B60: Я думаю +

## приложение 2.3 (2)
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Протон"
_______________________
«03» марта 2014 года
М.П.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1603649
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 20 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 2 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 0 |  |  |  | 0
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается |  |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 20 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | 3772511.0253 |  |  |  | 3772511.0253
Периодичность ремонта объекта, лет | 0 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | да |  |  |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 0
Периодичность расходов, лет | 0
0
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 4
Ставка по кредиту | 12%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 15%
Доля заемных средств | 75%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12.5%
Доля собственных средств | 25%
WACC | 12.12%
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Период | 2015 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Прогноз инфляции | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8%
Кумулятивная инфляция | 4.8% | 9.83% | 15.1% | 20.63% | 26.42% | 32.49% | 38.84% | 45.51% | 52.49% | 59.81%
Доход, руб. без НДС | 150000 | 164745.6 | 189625.9075 | 228740.3614 | 289167.3241 | 383104.1989 | 531919.4741 | 773991.4295 | 1180287.1952 | 1886255.5127
| 1523466.55 | 1443284.1 | 823284.1 | 203284.1 | -416715.9 | -1036715.9 | -1656715.9 | -2276715.9 | -2896715.9 | -3516715.9
Кредит, руб. | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Основной долг на начало периода | 0 | 1202736.75 | 801824.5 | 400912.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 1603649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 400912.25 | 400912.25 | 400912.25 | 400912.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 240547.35 | 180410.5125 | 120273.675 | 60136.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 2015 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Доход | 150000 | 164745.6 | 189625.9075 | 228740.3614 | 289167.3241 | 383104.1989 | 531919.4741 | 773991.4295 | 1180287.1952 | 3772511.0253
Операционные расходы | -37044.2919 | -31752.2502 | -18112.2502 | -4472.2502 | 9167.7498 | 22807.7498 | 36447.7498 | 50087.7498 | 63727.7498 | 77367.7498
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | -37044.2919 | -31752.2502 | -18112.2502 | -4472.2502 | 9167.7498 | 22807.7498 | 36447.7498 | 50087.7498 | 63727.7498 | 77367.7498
EBITDA | 456276.6497 | 420184.9823 | 946090.0638 | 949258.5709 | 978002.0887 | 1107094.3385 | 1302040.6687 | 1608895.0152 | 2112817.9341 | 5239854.5302
Амортизация | -80182.45 | -80182.45 | -620000 | -620000 | -620000 | -620000 | -620000 | -620000 | -620000 | -620000
EBIT | 376094.1997 | 340002.5323 | 326090.0638 | 329258.5709 | 358002.0887 | 487094.3385 | 682040.6687 | 988895.0152 | 1492817.9341 | 4619854.5302
Проценты | -240547.35 | -180410.5125 | -120273.675 | -60136.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 150000 | 164745.6 | 189625.9075 | 228740.3614 | 289167.3241 | 383104.1989 | 531919.4741 | 773991.4295 | 1180287.1952 | 3772511.0253
Налог на прибыль | -22591.1416 | -26598.67 | -34302.7315 | -44853.6222 | -59667.0148 | -81182.3897 | -113673.4448 | -164815.8359 | -248802.989 | -769975.755
Чистая прибыль | 112955.7081 | 132993.3498 | 171513.6573 | 224268.1112 | 298335.0739 | 405911.9487 | 568367.2239 | 824079.1793 | 1244014.945 | 3849878.7751
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2015 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
EBIT | 376094.1997 | 340002.5323 | 326090.0638 | 329258.5709 | 358002.0887 | 487094.3385 | 682040.6687 | 988895.0152 | 1492817.9341 | 4619854.5302
Амортизация | 80182.45 | 80182.45 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000
Проценты | -240547.35 | -180410.5125 | -120273.675 | -60136.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -22591.1416 | -26598.67 | -34302.7315 | -44853.6222 | -59667.0148 | -81182.3897 | -113673.4448 | -164815.8359 | -248802.989 | -769975.755
НДС | -27000 | -29654.208 | -34132.6634 | -41173.265 | -52050.1183 | -68958.7558 | -95745.5053 | -139318.4573 | -212451.6951 | -679051.9846
Изменения в рабочем капитале | -15000 | -1474.56 | -2488.0308 | -3911.4454 | -6042.6963 | -9393.6875 | -14881.5275 | -24207.1955 | -40629.5766 | -259222.383
Инвестиции | 1603649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 1202736.75 | 801824.5 | 400912.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -1490693.2919 | 132993.3498 | 171513.6573 | 224268.1112 | 298335.0739 | 405911.9487 | 568367.2239 | 824079.1793 | 1244014.945 | 3849878.7751
Накопленный ЧДП | -1490693.2919 | -1357699.9421 | -1186186.2848 | -961918.1736 | -663583.0997 | -257671.151 | 310696.0729 | 1134775.2522 | 2378790.1973 | 6228668.9724
Коэффициент дисконтирования | 2015: 0.5; N+1: 0.67; N+2: 0.79; N+3: 1
PV | 225000 | 275125.152 | 339430.3745 | 457480.7227 | 289167.3241 | 383104.1989 | 531919.4741 | 773991.4295 | 1180287.1952 | 3772511.0253
NPV (без учета продажи) | -1378649 | 275125.152 | 339430.3745 | 457480.7227 | 289167.3241 | 383104.1989 | 531919.4741 | 773991.4295 | 1180287.1952 | 3772511.0253
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.2% | 26.85%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проеткам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
Note on B58: я думаю +
Note on B60: Я думаю +

## приложение 3.1
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Протон"
____________________________
(подпись)
«03» марта 2014года
М.П.
Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ.
по состоянию на 03 марта 2014 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Разработка рабочей документации | 22.06.15г. | 30.06.15г |  |  | 0
2 | Проведение торговых процедур | 01.07.15г. | 22.07.15г. |  |  | 0
3 | Заключение договора подряда | 22.07.15г. | 30.07.15г. |  |  | 0
4 | Поставка основного оборудования | 26.08.15г. | 28.08.15г. |  |  | 0
5 | Пусконаладочные работы | 14.09.15г. | 15.09.15г. |  |  | 0
6 | Ввод объекта в эксплуатацию. | 16.09.15г. | 16.09.15г. |  |  | 0
Наименование инвестиционного проекта Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ.
по состоянию на 03 марта 2014 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Получение ТУ | 14.01.16г. | 22.01.16г. |  |  | 0
2 | Проведение торговых процедур | 12.05.16г. | 26.05.16г. |  |  | 0
3 | Заключение договора на разработку проетной документации | 15.04.16г. | 22.04.16г. |  |  | 0
4 | Заключение договора подряда | 26.05.16г. | 02.06.16г. |  |  | 0
5 | Поставка основного оборудования | 30.06.16г. | 07.07.16г. |  |  | 0
6 | Пусконаладочные работы | 22.01.17г. | 30.01.17г. |  |  | 0
7 | Комплексное опробование оборудования | 30.01.17г. | 03.02.17г. |  |  | 0
8 | Ввод объекта в эксплуатацию. | 03.02.17г. | 03.02.17г. |  |  | 0

## приложение 3.2
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Протон"
____________________________
(подпись)
«03» марта 2014года
М.П.
Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ.
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап | 22.06.-30.06.15г.
1.1. | Разработка рабочей документации | 22.06.-30.06.15г.
2 | Организационный этап | 01.07.-30.07.15г.
| Проведение торговых процедур | 01.07.-22.07.15г.
2.1. | Заключение договора подряда | 22.07.-30.07.15г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 26.08.-15.09.15г.
3.2. | Поставка основного оборудования | 26.08.-28.08.15г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | 02.09.-11.09.15г.
3.4. | Пусконаладочные работы | 14.09.-15.09.15г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 15.09.-16.09.15г.
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 15.09.-16.09.15г.
4.3. | Ввод объекта в эксплуатацию. | 16.09.15г.
Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ.
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап | 14.01.-26.04.2016г.
| Получение ТУ | 14.01.-22.01.16г.
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 15.04.-22.04.16г.
1.5. | Утверждение проектной документации | 25.04.-26.04.16г.
2 | Организационный этап | 12.05.-02.06.16г.
| Проведение торговых процедур | 12.05.-26.05.16г.
2.1. | Заключение договора подряда | 26.05.-02.06.16г.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 30.06.-30.01.17г.
3.2. | Поставка основного оборудования | 30.06.-07.07.16г.
3.3. | Монтаж основного оборудования | 12.01.-22.01.17г.
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.01.-30.01.17г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 30.01.-03.02.17г.
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 30.01.-03.02.17г.
4.3. | Ввод объекта в эксплуатацию. | 03.02.17г.

## приложение 4.1
Приложение № 4.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Протон"
_______________________
«03» марта 2014 года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2015 | 2016 | 2017
|  | Всего | Всего | Всего |  | 1000
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 6608.8 | 7108.8 | 7608.8
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифроваь по видам регулируемой деятельности) | 6608.8 | 7108.8 | 7608.8
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 11821.6 | 11842.8818 | 11865.1102
1. | Материальные расходы, всего | 2823.3 | 2828.9466 | 2834.6045
в том числе:
1.1. | Топливо | 90 | 90.18 | 90.3604
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 237.1 | 237.5742 | 238.0493
1.3. | Покупная электроэнергия | 2496.2 | 2501.1924 | 2506.1948
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 6146.2 | 6158.4924 | 6170.8094
3. | Амортизационные отчисления | 180.7 | 178.7 | 177.6
4. | Налоги и сборы, всего
5. | Прочие расходы, всего | 2671.4 | 2676.7428 | 2682.0963
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 387.6 | 388.3752 | 389.152
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 1132.8 | 1135.0656 | 1137.3357
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | -5212.8 | -4734.0818 | -4256.3102
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
1. | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | -5212.8 | -4734.0818 | -4256.3102
VI. | Налог на прибыль
VII. | Чистая прибыль
VIII. | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 6608.8 | 7108.8 | 7608.8
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 11640.9 | 11664.1818 | 11687.5102
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | -5032.1 | -4555.3818 | -4078.7102
Справочно:
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
3. | Прогноз тарифов
*заполняется ОГК/ТГК

## приложение 4.1 (2)
Приложение № 4.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Протон"
_______________________
«03» марта 2014 года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2015 | 2016 | 2017
|  | Всего | Всего | Всего |  | 1000
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 6.6088 | 7.1088 | 7.6088
| в том числе: | 0 | 0 | 0
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифроваь по видам регулируемой деятельности) | 6.6088 | 7.1088 | 7.6088
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 0 | 0 | 0
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 11.8216 | 11.8429 | 11.8651
1. | Материальные расходы, всего | 2.8233 | 2.8289 | 2.8346
| в том числе: | 0 | 0 | 0
1.1. | Топливо | 0.09 | 0.09018 | 0.09036
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 0.2371 | 0.23757 | 0.23805
1.3. | Покупная электроэнергия | 2.4962 | 2.5012 | 2.5062
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 6.1462 | 6.1585 | 6.1708
3. | Амортизационные отчисления | 0.1807 | 0.1787 | 0.1776
4. | Налоги и сборы, всего | 0 | 0 | 0
5. | Прочие расходы, всего | 2.6714 | 2.6767 | 2.6821
| в том числе: | 0 | 0 | 0
5.1. | Ремонт основных средств | 0.3876 | 0.38838 | 0.38915
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 1.1328 | 1.1351 | 1.1373
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка | 0 | 0 | 0
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | -5.2128 | -4.7341 | -4.2563
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | 0 | 0 | 0
1. | Внереализационные доходы, всего | 0 | 0 | 0
| в том числе | 0 | 0 | 0
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | 0 | 0 | 0
1.2. | Проценты от размещения средств | 0 | 0 | 0
2. | Внереализационные расходы, всего | 0 | 0 | 0
| в том числе | 0 | 0 | 0
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 0 | 0 | 0
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | -5.2128 | -4.7341 | -4.2563
VI. | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0
VII. | Чистая прибыль | 0 | 0 | 0
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 0 | 0 | 0
| в том числе: | 0 | 0 | 0
1. | Фонд накопления | 0 | 0 | 0
2. | Резервный фонд | 0 | 0 | 0
3. | Выплата дивидендов | 0 | 0 | 0
4. | Прочие расходы из прибыли | 0 | 0 | 0
IX. | Изменение дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0
1. | Увеличение дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0
2. | Сокращение дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 0 | 0 | 0
X. | Изменение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0
1. | Увеличение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0
2. | Сокращение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 0 | 0 | 0
XI. | Привлечение заемных средств | 0 | 0 | 0
| в том числе на: | 0 | 0 | 0
1. | Финансирование инвестиционной программы | 0 | 0 | 0
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* | 0 | 0 | 0
2. | Прочие цели (расшифровка) | 0 | 0 | 0
XII. | Погашение заемных средств | 0 | 0 | 0
| в том числе по: | 0 | 0 | 0
1. | Инвестиционной программе | 0 | 0 | 0
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* | 0 | 0 | 0
2. | Прочие цели (расшифровка) | 0 | 0 | 0
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | 0 | 0 | 0
XIV. | Купля/продажа активов | 0 | 0 | 0
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.) | 0 | 0 | 0
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.) | 0 | 0 | 0
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций | 0 | 0 | 0
XVI. | Капитальные вложения | 0 | 0 | 0
| в т.ч. в части ДПМ* | 0 | 0 | 0
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 6.6088 | 7.1088 | 7.6088
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 11.6409 | 11.6642 | 11.6875
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | -5.0321 | -4.5554 | -4.0787
|  | 0 | 0 | 0
| Справочно: | 0 | 0 | 0
1. | EBITDA | 0 | 0 | 0
2. | Долг на конец периода | 0 | 0 | 0
3. | Прогноз тарифов | 0 | 0 | 0
*заполняется ОГК/ТГК

## приложение 4.2
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Протон"
_______________
«03» марта 2014 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | 2015 | 2016 | 2017 |  | Итого
1 | Собственные средства | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0.5505 | 0.6505 | 0.5505 |  | 1.7515
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0.5 | 0.6 | 0.5 |  | 1.6
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0.15
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |  | 0.0015
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 0.1807 | 0.1787 | 0.1776 |  | 0.537
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0.1807 | 0.1787 | 0.1776 |  | 0.537
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 0.7312 | 0.8292 | 0.7281 |  | 2.2885
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

## приложение 4.3
Приложение № 4.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2024года включительно
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Протон"
_______________________
«03» марта 2014 года
М.П.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого
Выручка
Продукт 1 | 6608.8 | 7108.8 | 7608.8 | 7624.0176 | 7639.2656 | 7654.5442 | 7669.8533 | 7685.193 | 7700.5633 | 7715.9645 | 75015.8014
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Себестоимость
Прямая себестоимость
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Накладные расходы
Операционная прибыль
Внереализационные расходы
Проценты
Налог на прибыль
Чистая прибыль/убыток
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам
Операционный денежный поток
Поступления
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Выбытия
Платежи по прямой себестоимости
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Заводские расходы
Процентные платежи
Итого операционный денежный поток
Инвестиционный денежный поток
Поступления
Выбытия
Итого инвестиционный денежный поток
Финансовый денежный поток
Поступления
Эмиссия акций
Привлечение кредитов
Выбытия
Погашение кредитов и займов
Итого финансовый денежный поток
Итого денежный поток
Меры господдержки
Реструктуризация дефицитных кредитов
Увеличение капитализации
Субсидирование процентной ставки (рестр)
Субсидирование процентной ставки
Итого денежный поток
Нарастающим итогом
остаток денежных средств на начало периода
Кредиты на начало
Кредиты на конец

## приложение 4.3 (2)
Приложение № 4.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2024года включительно
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Протон"
_______________________
«03» марта 2014 года
М.П.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого
Выручка | [11 empty] | 1000
Продукт 1 | 6.6088 | 7.1088 | 7.6088 | 7.624 | 7.6393 | 7.6545 | 7.6699 | 7.6852 | 7.7006 | 7.716 | 75.0158
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Себестоимость
Прямая себестоимость
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Накладные расходы
Операционная прибыль
Внереализационные расходы
Проценты
Налог на прибыль
Чистая прибыль/убыток
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам
Операционный денежный поток
Поступления
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Выбытия
Платежи по прямой себестоимости
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Заводские расходы
Процентные платежи
Итого операционный денежный поток
Инвестиционный денежный поток
Поступления
Выбытия
Итого инвестиционный денежный поток
Финансовый денежный поток
Поступления
Эмиссия акций
Привлечение кредитов
Выбытия
Погашение кредитов и займов
Итого финансовый денежный поток
Итого денежный поток
Меры господдержки
Реструктуризация дефицитных кредитов
Увеличение капитализации
Субсидирование процентной ставки (рестр)
Субсидирование процентной ставки
Итого денежный поток
Нарастающим итогом
остаток денежных средств на начало периода
Кредиты на начало
Кредиты на конец

## приложение 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | год N-2 |  | год N-1
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II. | Расходы по текущей деятельности, всего
1. | Материальные расходы, всего
в том числе:
1.1. | Топливо
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1.3. | Покупная электроэнергия
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
3. | Амортизационные отчисления
4. | Налоги и сборы, всего
5. | Прочие расходы, всего
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств
5.3. | Платежи по аренде и лизингу
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.)
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
1. | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV)
VI. | Налог на прибыль
VII. | Чистая прибыль
VIII. | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)
Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)
Справочно:
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
3. | Уровень тарифов
*заполняется ОГК/ТГК

## приложение 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 6.2
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  | Причины отклонений
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
… | …
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## приложение 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2010 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2010 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2010 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2010 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## приложение 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | [модернизация/ реконструкция/ новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [проектирование/ строительство/ незавершенное строительство – приостановлено/ законсервировано]
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)
Печать

## приложение 11.1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Отчетный период ____________
по состоянию на ____ 20_____ г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I.
II.
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## приложение 11.2
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | я
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## приложение 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [__ квартал ________ года/ ______ год]
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал | На конец 2009 года / За 2009 год
1 | 2 | 3
Выручка
Чистая прибыль
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.:
покупатели и заказчики
авансы выданные
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.:
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
Профинансировано на отчетную дату
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010-2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

## приложение 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)

## приложение 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, год N | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план** | план | план | план | план
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
Источники финансирования инвестиционной программы на год N, млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план* | план | план | план | план
1 | Собственные средства
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
План ввода/вывода объектов в году N, млн. рублей
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | план*
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. года N | 2 кв. года N | 3 кв. года N | 4 кв. года N | год N | 1 кв. года N | 2 кв. года N | 3 кв. года N | 4 кв. года N | год N
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой