Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации по индивидуальному проекту

Кому предоставляется услуга?

Физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Условия реализации процесса

1. Отсутствие технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя и необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования сетевой организации.
2. Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя не менее 8 900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ.

Результат реализации процесса

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса)

**Этап 1.** технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя

* **1.1.**Заявитель подает заявку на технологическое присоединение:
	+ **Условие этапа**
	-
	+ **Форма предоставления**
	Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания потребителей,
	Письменное обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением
	+ **Срок исполнения**
	Не ограничен
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункты 8, 9, 10 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
* **1.2.** Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке:
	+ **Условие этапа**
	При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством
	+ **Форма предоставления**
	Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей
	+ **Срок исполнения**
	6 рабочих дней после получения заявки
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**Этап 2.** Подготовка индивидуальных технических условий

* **2.1.** Подготовка индивидуальных технических условий и направление системному оператору:
	+ **Условие этапа**
	-
	+ **Форма предоставления**
	Письменная форма, направляется системному оператору способом, позволяющим подтвердить факт получения
	+ **Срок исполнения**
	5 рабочих дней с даты получения заявки
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
* **2.2.** Согласование системным оператором индивидуальных технических условий:
	+ **Условие этапа**
	-
	+ **Форма предоставления**
	Письменная форма технических условий, согласованная системным оператором способом, позволяющим подтвердить факт получения
	+ **Срок исполнения**
	15 дней с даты получения проекта технических условий от сетевой организации
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункт 21 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
* **2.3.** Направление заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором:
	+ **Условие этапа**
	-
	+ **Форма предоставления**
	Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей
	+ **Срок исполнения**
	-
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункт 15, 21 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**Этап 3.** Заключение соглашения о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения

* **3.1.** Подготовка и направление заявителю проекта соглашения о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения:
	+ **Условие этапа**
	При необходимости строительства или реконструкции объекта электросетевого хозяйства
	+ **Форма предоставления**
	Проект соглашения, подписанный со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю в офисе обслуживания потребителей
	+ **Срок исполнения**
	Не регламентируется НПА
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункт 30 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
* **3.2.** Подписание заявителем проекта соглашения и направление сетевой организации:
	+ **Условие этапа**
	-
	+ **Форма предоставления**
	Подписанный экземпляр соглашения направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или представляет в офис обслуживания потребителей
	+ **Срок исполнения**
	Не регламентируется НПА
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункт 30 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**Этап 4.** Сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение

* **Условие этапа**
-
* **Содержание**
-
* **Форма предоставления**
Заявление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, с приложением пакета необходимых документов
* **Срок исполнения**
30 дней после получения заявки
* **Ссылка на нормативно-правовой акт**
Пункт 30 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**Этап 5.** Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

* **5.1.** Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями:
	+ **Условие этапа**
	-
	+ **Форма предоставления**
	Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей
	+ **Срок исполнения**
	В течение 5 дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов
	30 дней со дня получения заявителем проекта договора.
	В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 60 дней – заявка аннулируется
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
* **5.2.** Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление (представляет в офис обслуживания потребителей) одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор:
	+ **Условие этапа**
	-
	+ **Форма предоставления**
	Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей
	+ **Срок исполнения**
	В течение 5 дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов
	30 дней со дня получения заявителем проекта договора.
	В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 60 дней – заявка аннулируется
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
* **5.3.** Заявитель направляет сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора:
	+ **Условие этапа**
	В случае несогласия заявителя с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам
	+ **Форма предоставления**
	Письменная форма мотивированного отказа, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения
	+ **Срок исполнения**
	в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
* **5.4.** Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора:
	+ **Условие этапа**
	-
	+ **Форма предоставления**
	Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей
	+ **Срок исполнения**
	5 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
* **5.5.** Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем:
	+ **Условие этапа**
	-
	+ **Форма предоставления**
	В письменной или электронной форме
	+ **Срок исполнения**
	не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**Этап 6.** Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором

* **6.1.** Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения:
	+ **Условие этапа**
	Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения
	+ **Форма предоставления**
	-
	+ **Срок исполнения**
	В соответствии с условиями договора
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
* **6.2.** Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором:
	+ **Условие этапа**
	Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения
	+ **Форма предоставления**
	-
	+ **Срок исполнения**
	В соответствии с условиями договора
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
* **6.3.** Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором:
	+ **Условие этапа**
	Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения
	+ **Форма предоставления**
	-
	+ **Срок исполнения**
	В соответствии с условиями договора
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
* **6.4.** Направление уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с пакетом необходимых документов:
	+ **Условие этапа**
	Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения
	+ **Форма предоставления**
	Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов
	+ **Срок исполнения**
	После выполнения технических условий
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункты 85, 86 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
* **6.5.** Направление сетевой организацией уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно-диспетчерского управления копии уведомления и приложенных к нему документов:
	+ **Условие этапа**
	При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором
	+ **Форма предоставления**
	Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения
	+ **Срок исполнения**
	В течение 2 дней со дня получения от заявителя
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункты 94 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**Этап 7.** Проверка выполнения технических условий

* **7.1.** Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра:
	+ **Условие этапа**
	Направление заявителем сетевой организацией уведомления о выполнении технических условий
	+ **Форма предоставления**
	Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме.
	При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки
	+ **Срок исполнения**
	в течение 10 дней со дня получения от заявителя документов
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункты 83-89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
* **7.2.** Согласование Акта осмотра (обследования) электроустановки с субъектом оперативно-диспетчерского управления:
	+ **Условие этапа**
	Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре
	+ **Форма предоставления**
	Согласованный Акт осмотра (обследования) электроустановки
	+ **Срок исполнения**
	-
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункт 97 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
* **7.3.** Потребитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя:
	+ **Условие этапа**
	-
	+ **Форма предоставления**
	Письменное уведомление способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления
	+ **Срок исполнения**
	в течение 5 дней со дня оформления акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункты 18(1) - 18(4) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
* **7.4.** Повторный осмотр электроустановки заявителя:
	+ **Условие этапа**
	В случае невыполнении заявителем требований технических условий. Получение от заявителя сетевой организации уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий
	+ **Форма предоставления**
	Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме
	+ **Срок исполнения**
	Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункты 89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
* **7.5.** Прием в эксплуатацию прибора учета.
Подписание сторонами и передача Акт допуска в эксплуатацию прибора учета:
	+ **Условие этапа**
	-
	+ **Форма предоставления**
	Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме
	+ **Срок исполнения**
	В день проведения проверки
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
* **7.6.** Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах
Подписание сторонами и передача Акт допуска в эксплуатацию прибора учета:
	+ **Условие этапа**
	В случае выполнения заявителем требований технических условий
	+ **Форма предоставления**
	Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей
	+ **Срок исполнения**
	3-дневный срок после проведения осмотра
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункт 87 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
* **7.7.** Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий
Подписание сторонами и передача Акт допуска в эксплуатацию прибора учета:
	+ **Условие этапа**
	-
	+ **Форма предоставления**
	Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей
	+ **Срок исполнения**
	В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункты 88 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

**Этап 8.** Присоединение объектов заявителя и подписание актов, подтверждающих технологическое присоединение

* **8.1.** Фактическое присоединение объектов заявителя:
	+ **Условие этапа**
	-
	+ **Форма предоставления**
	-
	+ **Срок исполнения**
	В соответствии с условиями договора
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
* **8.2.** Оформление сетевой организации и направление (выдача) заявителю:
Акта об осуществлении технологического присоединения;
Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон;
Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон
	+ **Условие этапа**
	-
	+ **Форма предоставления**
	Подписанные со стороны сетевой организации Акты в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей
	+ **Срок исполнения**
	В соответствии с условиями договора
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункт 19 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
* **8.3.** Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию:
	+ **Условие этапа**
	-
	+ **Форма предоставления**
	В письменной или электронной форме
	+ **Срок исполнения**
	В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию
	+ **Ссылка на нормативно-правовой акт**
	Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

Форма и способ подачи заявки

Подача заявки не предусмотрена