## 1 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 3 квартал 2017г.
Паспорт инвестиционного проекта
АО Протон
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ. Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечения надежности электропередачи
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечения передачи электрической энергии (мощности).
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | _
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Стоимость реконструкции 1600тыс.руб.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | -
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Превышение нормативного срока эксплуатации оборудования (срок службы КРУН-6кВ ячейка №9А более 40 лет), высокий физический и моральный износ оборудования. Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2015 г.
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2017г.
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | выполнено
Директор ЭК АО Протон Стеценко М.И.

## 2 Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 3 квартал 2017г.
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Протон"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А Приборная 110/10/6кВ. Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
2015 | КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций (Утверждены приказом Минэнерго России от 14 марта 2016 г. № 177)
2016-2017 | Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций (Утверждены приказом Минэнерго России от 14 марта 2016 г. № 177)
Директор ЭК АО "Протон" Стеценко М.И.

## 3 Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 3 квартал 2017г.
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Протон"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ. Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 28.11.16г. | 28.11.16г. |  |  | 28.11.16г. | 28.11.16г. | 100 | 100
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | - | - | не требуется | не требуется | - | - | - | -
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | - | - | не требуется | не требуется | - | - | - | -
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | - | - | не требуется | не требуется | - | - | - | -
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | - | - | не требуется | не требуется | - | - | - | -
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | - | - | -
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 28.11.16г. | 28.11.16г. |  |  | 28.11.16г. | 28.11.16г. | 100 | 100 | - | -
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 28.11.16г. | 28.11.16г. |  |  | 28.11.16г. | 28.11.16г. | 100 | 100 | - | -
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | - | - | не требуется | не требуется | - | - | - | -
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется | - | - | - | -
1.9. | Утверждение проектной документации | 28.11.16г. | 28.11.16г. | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 28.11.16г. | 28.11.16г. | 100 | 100 | - | -
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | нет | нет | не требуется | не требуется | - | - | - | -
1.11. | Разработка рабочей документации | 28.11.16г. | 28.11.16г. | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 28.11.16г. | 28.11.16г. | 100 | 100 | - | -
1.12. | Организационный этап | 28.12.16г. | 28.12.16г. | 26.08.15г. | 28.09.15г. | 28.12.16г. | 28.12.16г. | 100 | 100 | - | -
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется | - | - | - | -
2.1. | Закупка основного оборудования | 28.12.16г. | 28.12.16г. | 26.08.15г. | 28.09.15г. | 28.12.16г. | 28.12.16г. | 100 | 100 | - | -
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 21.02.17г. | 21.02.17г. | 02.09.15г. | 11.10.15г. | 21.02.17г. | 21.02.17г. | 100 | 100 | - | -
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется | - | - | - | -
3.1. | Поставка основного оборудования | 28.12.16г. | 28.12.16г. | 26.08.15г. | 28.09.15г. | 28.12.16г. | 28.12.16г. | 100 | 100 | - | -
3.2. | Монтаж основного оборудования | 21.02.17г. | 21.02.17г. | 02.09.15г. | 11.10.15г. | 21.02.17г. | 21.02.17г. | 100 | 100 | - | -
3.3.1. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ (1 участок стр-ва ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.3.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ (2 участок стр-ва) | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | - | - |  |  | - | - | - | - | - | -
3.5. | Пусконаладочные работы | 21.02.17г. | 21.02.17г. | 14.09.15г. | 15.10.15г. | 21.02.17г. | 21.02.17г. | 100 | 100 | - | -
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 21.02.17г. | 21.02.17г. | 15.09.15г. | 16.10.15г. | 21.02.17г. | 21.02.17г. | 100 | 100 | - | -
4.0.1 | Комплексное опробование оборудования (1 участок стр-ва) | 21.02.17г. | 21.02.17г. | 15.09.15г. | 16.10.15г. | 21.02.17г. | 21.02.17г. | 100 | 100 | - | -
4.0.2 | Комплексное опробование оборудования (2 участок стр-ва) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство (1 участок стр-ва) | 03.04.17г. | 03.04.17г. | 16.09.15г. | 16.09.15г. | 03.04.17г. | 03.04.17г. | 100 | 100 | - | -
4.1.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство (2 участок стр-ва) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2.1. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора (1 участок стр-ва) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2.1. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора (2 участок стр-ва) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.4.1 | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету (1 участок стр-ва) | 21.02.17г. | 21.02.17г. | - | - | 21.02.17г. | 21.02.17г. | 100 | 100 | - | -
4.4.2 | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету (2 участок стр-ва) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Директор ЭК АО "Протон" Стеценко М.И.

## 4. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет 3 квартал 2017г.
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Протон"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО Протон | 32 | ноябрь 2015 г. |  |  | 3.2 | [5 empty] | СМР | Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ. | АО "Протон" | 500 | Укрупненный сметный расчет | 500 | ОКП | ОКП | 2 | 2 | ООО РТ Инжиниринг" | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | АО Протон | 32 | ноябрь 2015 г. |  |  | 3.2 | [5 empty] | СМР | Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ. | АО "Протон" | 500 | Укрупненный сметный расчет | 500 | ОКП | ОКП | 2 | 2 | ООО "Таврида Электрик Центр" | 498 | 0 | 0 | 0 | 498 | ООО "Таврида Электрик Центр" | 587.64 | 587.64 | 31502525239 | zakupki.gov.ru | 01.07.2015г. | 01.07.2015г. | 27.07.2015г. | 27.07.2015г. | - | - | - | - | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-10-10 | 2015-11-19 | 2015-12-18
3 | АО Протон | 32 | февраль 2017г. | [8 empty] | ПИР/СМР | Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ. | АО "Протон" | 1423.729 | Утв. ТЗ на ПИР, укрупненный расчет | 1423.729 | ОКП | ОКП | 2 | 2 | ООО "Промышленые приборы" | 1423.7288 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | АО Протон | 32 | февраль 2017г. | [8 empty] | ПИР/СМР | Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ. | АО "Протон" | 1423.729 | Утв. ТЗ на ПИР, укрупненный расчет | 1423.729 | ОКП | ОКП | 2 | 2 | ООО"Системы телемеханики и автоматизации" | 1422.0136 | 0 | 0 | 0 | 1422.0136 | ООО"Системы телемеханики и автоматизации" | 1677.976 | 1677.976 | 31604193345 | zakupki.gov.ru | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 31.10.2016г. | 31.10.2016г. | - | - | - | - | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2017-02-21
Директор ЭК АО "Протон" Стеценко М.И.

## 4. Паспорт отчет о закупке (2)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017год
Отчет 3 квартал 2017г.
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Протон"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ. Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО Протон | 32 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ. | Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ. | АО Протон | 0.6 | Утв. ТЗ на ПИР, укрупненный расчет | 0.6 | Открытые торги | Открытые торги | 12 | 2 | ООО "Промышленые приборы" ,ООО"Системы телемеханики и автоматизации" | 2 | 0 | 0 | 0 | 1677.976 | 0 | 0 | 1082.976 | 31604193345 | zakupki.gov.ru | 11.10.2016 | 11.10.2016 | 31.10.2016 | 31.10.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.11.2016 | 03.11.2016 | 0 | 12,12,2016 | 29,03,2016 | 0 | 0
Директор ЭК АО "Протон" Стеценко М.И.

## 5. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 3 квартал 2017г
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Протон"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ.Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ.
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение надежности электропередачи.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | -
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Орловская область,
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Орел Советский р-н Орловской области,
6 | Наличие решения о резервировании земель | -
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | -
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | -
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Да
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | нет
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | нет
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Приказ Управления по тарифам
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | -
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | нет
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Предусматривается полная замена( МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ. Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | -
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ. Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ.
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | -
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | -
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1600 тыс.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1580,976 тыс.руб
Директор ЭК Стеценко М.И.

## 6. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 3 квартал 2017г.
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Объект не относится к технологическому присоединению
Директор ЭК Стеценко М.И.

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет 3 квартал 2017г.
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Директор ЭК АО "Протон" Стеценко М.И.

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 3 квартал 2017г.
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Протон"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Директор ЭК АО "Протон" Стеценко М.И.

## 5. Анализ экон эффек
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет 3 квартал 2017г.
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Протон"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1603649
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 20 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 2 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 0 |  |  |  | 0
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается |  |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 20 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | 3772511.0253 |  |  |  | 3772511.0253
Периодичность ремонта объекта, лет | 0 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | да |  |  |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 0
Периодичность расходов, лет | 0
0
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 4
Ставка по кредиту | 12%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 15%
Доля заемных средств | 75%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12.5%
Доля собственных средств | 25%
WACC | 12.12%
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Период | 2015 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Прогноз инфляции | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8%
Кумулятивная инфляция | 4.8% | 9.83% | 15.1% | 20.63% | 26.42% | 32.49% | 38.84% | 45.51% | 52.49% | 59.81%
Доход, руб. без НДС | 150000 | 164745.6 | 189625.9075 | 228740.3614 | 289167.3241 | 383104.1989 | 531919.4741 | 773991.4295 | 1180287.1952 | 1886255.5127
| 1523466.55 | 1443284.1 | 823284.1 | 203284.1 | -416715.9 | -1036715.9 | -1656715.9 | -2276715.9 | -2896715.9 | -3516715.9
Кредит, руб. | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Основной долг на начало периода | 0 | 1202736.75 | 801824.5 | 400912.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 1603649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 400912.25 | 400912.25 | 400912.25 | 400912.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 240547.35 | 180410.5125 | 120273.675 | 60136.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 2015 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Доход | 150000 | 164745.6 | 189625.9075 | 228740.3614 | 289167.3241 | 383104.1989 | 531919.4741 | 773991.4295 | 1180287.1952 | 3772511.0253
Операционные расходы | -37044.2919 | -31752.2502 | -18112.2502 | -4472.2502 | 9167.7498 | 22807.7498 | 36447.7498 | 50087.7498 | 63727.7498 | 77367.7498
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | -37044.2919 | -31752.2502 | -18112.2502 | -4472.2502 | 9167.7498 | 22807.7498 | 36447.7498 | 50087.7498 | 63727.7498 | 77367.7498
EBITDA | 456276.6497 | 420184.9823 | 946090.0638 | 949258.5709 | 978002.0887 | 1107094.3385 | 1302040.6687 | 1608895.0152 | 2112817.9341 | 5239854.5302
Амортизация | -80182.45 | -80182.45 | -620000 | -620000 | -620000 | -620000 | -620000 | -620000 | -620000 | -620000
EBIT | 376094.1997 | 340002.5323 | 326090.0638 | 329258.5709 | 358002.0887 | 487094.3385 | 682040.6687 | 988895.0152 | 1492817.9341 | 4619854.5302
Проценты | -240547.35 | -180410.5125 | -120273.675 | -60136.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 150000 | 164745.6 | 189625.9075 | 228740.3614 | 289167.3241 | 383104.1989 | 531919.4741 | 773991.4295 | 1180287.1952 | 3772511.0253
Налог на прибыль | -22591.1416 | -26598.67 | -34302.7315 | -44853.6222 | -59667.0148 | -81182.3897 | -113673.4448 | -164815.8359 | -248802.989 | -769975.755
Чистая прибыль | 112955.7081 | 132993.3498 | 171513.6573 | 224268.1112 | 298335.0739 | 405911.9487 | 568367.2239 | 824079.1793 | 1244014.945 | 3849878.7751
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2015 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
EBIT | 376094.1997 | 340002.5323 | 326090.0638 | 329258.5709 | 358002.0887 | 487094.3385 | 682040.6687 | 988895.0152 | 1492817.9341 | 4619854.5302
Амортизация | 80182.45 | 80182.45 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000
Проценты | -240547.35 | -180410.5125 | -120273.675 | -60136.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -22591.1416 | -26598.67 | -34302.7315 | -44853.6222 | -59667.0148 | -81182.3897 | -113673.4448 | -164815.8359 | -248802.989 | -769975.755
НДС | -27000 | -29654.208 | -34132.6634 | -41173.265 | -52050.1183 | -68958.7558 | -95745.5053 | -139318.4573 | -212451.6951 | -679051.9846
Изменения в рабочем капитале | -15000 | -1474.56 | -2488.0308 | -3911.4454 | -6042.6963 | -9393.6875 | -14881.5275 | -24207.1955 | -40629.5766 | -259222.383
Инвестиции | 1603649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 1202736.75 | 801824.5 | 400912.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -1490693.2919 | 132993.3498 | 171513.6573 | 224268.1112 | 298335.0739 | 405911.9487 | 568367.2239 | 824079.1793 | 1244014.945 | 3849878.7751
Накопленный ЧДП | -1490693.2919 | -1357699.9421 | -1186186.2848 | -961918.1736 | -663583.0997 | -257671.151 | 310696.0729 | 1134775.2522 | 2378790.1973 | 6228668.9724
Коэффициент дисконтирования | 2015: 0.5; N+1: 0.67; N+2: 0.79; N+3: 1
PV | 225000 | 275125.152 | 339430.3745 | 457480.7227 | 289167.3241 | 383104.1989 | 531919.4741 | 773991.4295 | 1180287.1952 | 3772511.0253
NPV (без учета продажи) | -1378649 | 275125.152 | 339430.3745 | 457480.7227 | 289167.3241 | 383104.1989 | 531919.4741 | 773991.4295 | 1180287.1952 | 3772511.0253
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.2% | 26.85%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор ЭК АО Протон Стеценко М.И.
Note on B65: я думаю +
Note on B67: Я думаю +

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет 1 квартал 2017г.
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Протон"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Отчет за 3 квартал 2017г.
1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ. Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт)2015 года | Год 2016 |  |  |  | Год 2017 |  |  |  | Год 2021 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 года | по состоянию на 01.01.2017 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1.888 |  | 1.888 | 1.3004 | 0.58764 | 0.708 | 0.708 | 1.1 | 1.1 | 0.59 | 0.59 | [6 empty] | 1.8856
1.1 | федерального бюджета | -
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | -
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1.888 | 0 | 1.888 | 1.3004 | 0.58764 | 0.708 | 0.708 | 1.1 | 1.1 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8856
1.4 | платы за технологическое присоединение | -
1.5 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0.498 |  | 1.6 | 1.102 | 0.498 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1.7
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 |  | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 0.3
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0.1859 | [8 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
2.3 | оборудование | 0.3121 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 1.1
2.4 | прочие затраты
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | -
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | -
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | -
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | -
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | -
3.7 | Другое3) | -
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | -
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 3.2 |  |  |  | 3.2
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | -
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | -
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | -
4.7 | Другое3) | -
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0.498 |  |  |  | 0.498
5.2 | МВт | -
5.3 | МВ×А | -
5.4 | Мвар | -
5.5 | км
5.6 | другое3) | -
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | -
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | -
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 3.2 |  |  |  | 3.2
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | -
7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | другое3) | -
Директор ЭК АО Протон Стеценко М.И.

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 3 квартал 2017г.
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Протон "
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "Приборная"110/10/6кВ. Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция (замена МВ на ВВ) КРУН-6кВ яч №9А ПС "110/10/6кВ. Приборная"Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ.
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Орловская область г.Орел ул . Игнатова 12
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 3.2
Срок ввода объекта | 2015.2017
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | 1выполнен, 2выполняется
Сметная стоимость проекта в ценах 2001 года с НДС, млн. руб. | 0,181;1,1
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ на утверждение
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 2.176
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 2.176
в том числе
- по договорам подряда (Разработка ПСД): | ООО "Таврида Электрик Центр"
объем заключенного договора в ценах 2013 года с НДС, млн. руб. | 1.581
% от сметной стоимости проекта | 100%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.581
освоено по договору, млн. руб. | 1.581
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | -
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 100%
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 1.581
Участники реализации инвестиционного проекта: | ООО "Таврида Электрик Центр" (договор №46150073 от29июля 2015г.)ООО Системы телемеханники и автоматики"№ПР-558/2016 от 03.11.2016
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | -
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | -
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | -
График поставки основного оборудования | -
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Наличие утвержденной, срок реализации проекта -2015-2017 гг.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | -
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Директор ЭК АО Протон Стеценко М.И.