## Лист1
| Утверждаю: | [30 empty] | Согласовано:
| Технический директор АО "Протон" | [30 empty] | Начальник управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
| __________________ Аксенов И.В. | [30 empty] | _________________ Жукова Е.Н.
| "____" ___________2019г. | [30 empty] | "____" _____________2019г.
Программа энергосбережения АО "Протон" на 2020-2024гг.
№ п/п | Наименование мероприятия | Годовое снижение расхода эл.энергии от внедрения мероприятий (тыс. кВт*час) | Экономический эффект, тыс.руб за 2020г. |  | Срок выполнения | Затраты, тыс. руб | Срок окупаемости | Использование светодиодных источников освещения | Годовое снижение расхода эл.энергии от внедрения мероприятий (тыс. кВт*час) | Экономический эффект, тыс.руб за 2021г. |  | Срок выполнения | Затраты, тыс. руб | Срок окупаемости | Использование светодиодных источников освещения | Годовое снижение расхода эл.энергии от внедрения мероприятий (тыс. кВт*час) | Экономический эффект, тыс.руб за 2022г. |  | Срок выполнения | Затраты, тыс. руб | Срок окупаемости | Использование светодиодных источников освещения | Экономический эффект, тыс.руб за 2023г. |  | Срок выполнения | Затраты, тыс. руб | Срок окупаемости | Использование светодиодных источников освещения | Годовое снижение расхода эл.энергии от внедрения мероприятий (тыс. кВт*час) | Экономический эффект, тыс.руб за 2024г. |  | Срок выполнения | Затраты, тыс. руб | Срок окупаемости | Использование светодиодных источников освещения
|  |  | ГОД | [6 empty] | ГОД | [6 empty] | ГОД | [5 empty] | ГОД | [6 empty] | ГОД
|  |  | План | Факт | [5 empty] | План | Факт | [5 empty] | План | Факт |  |  |  |  | План | Факт | [5 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на ТП с 2 трансформаторами. | 2.1957 | 10.1 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 2.1957 | 10.1 | 10.1 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 2.1957 | 10.1 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 2.1957 | 10.1 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0
2 | Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ. | 16.9565 | 78 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 6.5217 | 30 | 30 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 4.3478 | 20 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 4.3478 | 20 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0
3 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанции "Приборная" | 9.1304 | 42 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 2.1739 | 10 | 10 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 5 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 5 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0
4 | Сокращение продолжительности ТО и ТР основного оборудования | 1.7391 | 8 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 1.7391 | 8 | 8 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 1.7391 | 8 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 1.7391 | 8 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0
6 | Проверка технических комплексов учета электроэнергии | 7.2174 | 33.2 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 4.3478 | 20 | 20 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 2.1739 | 10 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 2.1739 | 10 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0
7 | Проверка точек учета на предмет выявления безучетного бездоговорного потребления | 4.6087 | 21.2 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 2.1739 | 10 | 10 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 5 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 5 | 0 | ежемесячно | 0 | 0 | 0
9 | Установка энеросберегающих светильников на участках и в коридорах производственных комплексов | 6.5217 | 30 | 0 | ежемесячно | 182 | 5 | 85% | 4.3478 | 20 | 20 | ежемесячно | 150 | 4 | 90% | 4.3478 | 20 | 0 | ежемесячно | 150 | 3 | 95% | 5 | 0 | ежемесячно | 50 | 4 | 97% | 1.087 | 5 | 0 | ежемесячно | 150 | 3 | 100%
ИТОГО: |  |  | 222.5 | 0 |  | 182 |  |  |  | 108.1 | 108.1 |  | 150 |  |  |  | 78.1 | 0 |  | 150 |  |  | 93.1 | 0 |  | 50 |  |  |  | 63.1 | 0 |  | 150
Директор Энергокомплекса АО "Протон" М.И. Стеценко
Исп. Пилюгин А.И. 498581